## Sheet1
⬇️
|  |  | 17 | [5 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22
BigDataAnalytics Group 19 |  |  | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05
Administration
Project Deadline | bar: 2021-06-05
Meetings | bar: 2021-05-13
Phase I | bar: 2021-04-27 to 2021-05-03
Collecting Raw Data | bar: 2021-04-27
| Clean Data | SongYi | bar: 2021-04-28 to 2021-05-03
Documentation (Phase I) | bar: 2021-04-27 to 2021-05-25
Phase II | bar: 2021-05-04 to 2021-05-25
| Exploratory Data Analysis (EDA) | Chuqiao/Lukas | bar: 2021-05-04 to 2021-05-12
| Modeling | Melih | bar: 2021-05-13 to 2021-05-21
| Visualization | Melvin | bar: 2021-05-22 to 2021-05-25
Documentation (Phase II) | bar: 2021-05-04 to 2021-05-25
Phase III | bar: 2021-05-26 to 2021-05-30
Final Documentation | bar: 2021-05-26 to 2021-05-27
Review | bar: 2021-05-28 to 2021-05-30